中北大学大学生创新创业训练项目实施办法

（试行）

第一章   总 则

第一条  大学生创新创业训练项目是增强大学生创新创业实践能力的重要措施。为加强项目的规范管理和质量监控，特制定本办法。

第二条  创新创业训练项目的遴选将贯彻公平竞争、择优资助的原则，在专家评审的基础上择优立项。

第三条  该项目重在倡导以学生为主体的人才培养和研究性学习教学改革，以课题的形式资助大学生开展研究性学习、实地考察调研、创新性实验、创新实践。

第二章   项目申报

第四条  立项资助对象是品学兼优，学有余力，有较强的独立思考能力和创新意识，对科技创新、创业活动或社会实践有浓厚的兴趣和一定的基础。

第五条  立项资助项目应有一定的理论意义和学术思想，立论依据较充分，研究内容和目标明确，研究方法和技术路线可行。

第六条  资助项目以理工科为主，同时适量资助部分有创新构思的文科项目，研究内容可涉及人文社会科学、自然科学等领域。

第七条  项目申请人为学生本人或团队，项目构思、设计和实施以学生为主，导师负责在项目申报和实施中进行科学指导。

第八条  计划项目原则上每年申报一次，每次申请由学校发出通知之日起开始受理。

第三章   项目评审

第九条  申请人或团队按要求认真填写《中北大学大学生创新创业训练项目申请书》，送导师和学生所在学院审核。

第十条  导师和学院应对申请项目内容的真实性、研究方案的可行性及经费核算、能否为项目实施提供一定的工作条件和时间等提出针对性的意见。

第十一条  学校组织专家评审后在校内公示立项项目，无异议后正式公布。

第四章   项目运行

第十二条  项目立项后，应由项目负责人和指导教师提交项目执行的承诺书，确保在项目实施中实事求是、诚实守信，做好经费使用预算，按计划完成研究工作。

第十三条  学校教务处对项目实施全程监控，受资助项目应依照计划提交项目执行情况简表，建立研究进展记录机制。

第十四条  对项目实行滚动式管理，项目组成员可根据具体情况进行调整，吸收新成员。

第十五条  该项目是以学生为主的创新实践活动，由本科生个人或团队在导师指导下，完成自主选题、自主设计实验、组建实验设备、实施实验、进行数据分析处理和撰写总结报告等工作，以培养学生提出、分析和解决问题的兴趣及能力为主要目的。

第十六条  受资助项目如因实际困难或选题有所改动等原因不能按期完成者，经学校同意后可适当延期或调整计划项目内容，但延期不得超过一年。研究项目由于一些不可克服的原因而终止研究者，应由项目负责人提交项目终止报告，并报教务处备案。

第十七条  凡执行不力，无故延期又无具体改进措施或经费使用不当的计划项目，学校将责令项目负责人停止使用课题研究经费，并视情节轻重收回部分或全部资助经费。

第五章   经费管理

第十八条  创新创业训练项目的资助期限暂定1—2年。

第十九条  项目经费由项目负责人掌握，项目组要合理预算经费，专款专用，主要用于资料费、调研费、实验费等必要开支。

第二十条  项目经费报销工作应严格遵守学校财务制度，报销的总金额不得超过资助总额。

第六章  项目中期检查及结题验收

第二十一条  中期检查

项目执行期进行到一半或项目负责人认为其项目可进行中期检查时，项目负责人填写《中北大学大学生创新创业训练项目中期检查申请表》，中期检查主要由各学院（系、研究所）负责组织，指导教师填写意见后，交学院组织检查，检查情况总结和《中北大学大学生创新创业训练项目中期检查申请表》交教务处备案。

第二十二条  结题验收

- 项目应在规定的时间内结题，结题时需将《中北大学大学生创新创业训练项目结题申请表》、项目总结报告和相关附加材料交项目所在学院。

- 学院（系）领导组应组织3-5名具有高级职称的教师对项目进行验收、答辩和审核。结题表经指导教师和学院填写评语和等级后报教务处。

- 校领导组组织校内外专家对各项目进行审核验收，遴选一定数量的校级优秀项目，并在结题表中填写意见。

- 教务处、国有资产管理处、各学院（系）应建立大学生创新创业训练项目档案，包括申请书、中期检查申请表、项目变更表、结题申请表以及附加材料等。

第七章  项目激励与成果展示

第二十三条   项目激励

1. 对参加学校大学生创新创业训练项目并能在预定的项目周期内完成任务、项目验收合格的学生，按照《中北大学本科生创新与技能学分实施细则》可获得2-6个创新学分，也可供在奖学金评定时参考。成果显著的项目，经学生（限项目负责人）提出申请，征得指导教师同意，经学院审查可作为学生毕业设计（论文）进行答辩。跨学科的项目负责人在进入毕业设计（论文）环节时，可选择指导教师作为其毕业设计（论文）的指导教师，毕业答辩在学生所在学院进行。经专家评审的优秀项目给予奖励并作为推荐免试攻读硕士研究生的参考条件。

2. 学生参加“大学生创新创业训练项目”所获得的成果（论文、软件系统、硬件实物等）可以作为参加课外科技活动或学科竞赛的作品。

3. 学校对优秀项目的参与学生和指导教师给予奖励和表彰。根据项目的规模（资助额和持续时间等）和成果（如发表论文、专利等），每年评选出一定数量的“大学生创新创业训练项目”优秀指导教师,予以奖励。

4. 对验收合格认真履行职责的指导教师，每指导一个项目，学校给予36个教学工作量，项目有多个指导教师的不再重复累计。

5. 鼓励青年教师在指导教师的指导下，参与指导工作，学校视情从中选出以老带新的典型予以奖励。

第二十四条   成果展示

- 学生为第一作者发表的论文以及学生申请的专利应标注“中北大学大学生创新创业训练”项目资助，专利知识产权归学校所有。

- 实验所获成果（物品）由指导教师负责保存。

- 教务处将编制年度大学生创新创业训练项目成果集，并通过校园广播、校报、报告会等形式搭建项目交流平台，营造创新文化氛围。

第八章   附 则

第二十五条  本条例由教务处负责解释。

第二十六条  本条例自发布之日起执行。